## Slide 1
HỒ SƠ DỰ THẦU · GÓI THẦU WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Đề xuất xây dựng website bán hàng trực tuyến ABC Wear
Công ty TNHH Group 6
1,3 tỷ
Giá dự thầu (VND)
1,235 tỷ
Sau giảm giá 5%
01/07
Cutover theo RFP
12 tháng
Bảo hành từ nghiệm thu
Notes: (0:00 → 0:45 · Quản lý dự án) Kính chào tổ chuyên gia. Chúng tôi là Công ty TNHH Group 6. Đề xuất cho gói phát triển website thương mại điện tử ABC Wear: giá dự thầu 1.300.000.000 đồng, sau giảm giá 5% còn 1.235.000.000 đồng. Thời gian thực hiện từ ngày ký hợp đồng đến cutover ngày 01 tháng 7. Bảo hành 12 tháng. Trong mười lăm phút, chúng tôi trình bày mười một nội dung, bám đúng mười mục mà RFP yêu cầu.

## Slide 2
TỔNG QUAN
Nội dung trình bày
01
Tổng quan đề bài
02
Phạm vi và ranh giới
03
Kiến trúc hệ thống
04
Mô hình dữ liệu
05
Cam kết chất lượng
06
Tiến độ theo sprint
07
Tổ chức và năng lực
08
Bàn giao và bảo hành
09
Giá và chi phí
10
Điều kiện hợp đồng
11
Rủi ro và đề nghị
Công ty TNHH Group 6 · Đề xuất website thương mại điện tử ABC Wear
Notes: Xin bắt đầu bằng cách chúng tôi hiểu đề bài, vì đó là chỗ quyết định mọi con số phía sau.

## Slide 3
01 · CÁCH ĐỌC ĐỀ BÀI
Cách chúng tôi đọc đề bài
22
yêu cầu RFP được mã hóa R01–R22
Khớp đúng mã tại Phụ lục A của hồ sơ mời thầu.
19
yêu cầu đáp ứng
Mỗi yêu cầu có vị trí bằng chứng trong hồ sơ dự thầu.
3
ghi là đề nghị làm rõ
R10 cách nộp hồ sơ · R13 tên bên B · R22 bốn khung đặc tả còn trống.
Một hồ sơ nói đáp ứng mọi thứ thường là hồ sơ chưa đọc kỹ.
Công ty TNHH Group 6 · Đề xuất website thương mại điện tử ABC Wear
Notes: (0:45 → 2:00 · Quản lý dự án) RFP dài năm trang. Chúng tôi tách ra hai mươi hai yêu cầu, đánh mã R01 đến R22 khớp đúng mã trong hồ sơ mời thầu, rồi lập ma trận đối chiếu từng yêu cầu với vị trí đáp ứng. Kết quả trung thực: mười chín yêu cầu đáp ứng, ba yêu cầu chưa thể khẳng định trọn vẹn — R10 về cách nộp hồ sơ, R13 về tên bên B, R22 về bốn khung đặc tả còn trống ở trang 4 và 5 của RFP. Ba điểm này ghi là đề nghị làm rõ, không ghi là đã đáp ứng. Một hồ sơ nói đáp ứng mọi thứ thường là hồ sơ chưa đọc kỹ. Nếu được hỏi: ma trận đầy đủ ở mục XI.9.

## Slide 4
02 · PHẠM VI VÀ RANH GIỚI
Phạm vi và ranh giới
Trong phạm vi chào thầu
Product Search: tìm kiếm, lọc, danh mục, chi tiết sản phẩm
Member Administration: đăng ký, hồ sơ, địa chỉ, lịch sử mua
Order: giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi và hủy đơn, thanh toán
System Integration: API và đồng bộ hai chiều với Main System
Ngoài phạm vi, do Main System đảm nhiệm
Quản lý sản phẩm, danh mục, giá, tồn kho
Khuyến mại, tích điểm, báo cáo quản trị
Quản trị người dùng nội bộ, phân quyền nhân viên
Sửa đổi mã nguồn của Main System
Tùy chọn, báo giá riêng: gợi ý sản phẩm · so sánh sản phẩm · hóa đơn điện tử · kết nối đơn vị giao hàng
Công ty TNHH Group 6 · Đề xuất website thương mại điện tử ABC Wear
Notes: (2:00 → 3:30 · Quản lý dự án) Sơ đồ RFP vẽ rõ ba nhóm chức năng Product Search, Member Administration, Order cùng Selling DB kết nối Main System. Chúng tôi chào đúng ba nhóm đó cộng một hạng mục tích hợp. Trang 4 RFP ghi các chức năng quản trị nội bộ nằm ngoài phạm vi, nên quản lý sản phẩm, tồn kho, khuyến mại, cấu hình, báo cáo quản trị tiếp tục do Main System đảm nhiệm, không nằm trong bảng giá. Gợi ý sản phẩm, so sánh sản phẩm, hóa đơn điện tử, kết nối đơn vị giao hàng được tách thành tùy chọn có báo giá riêng; giá gói cơ sở không đổi. Làm vậy để tổ chuyên gia so sánh các hồ sơ trên cùng mặt bằng.

## Slide 5
03 · KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
Kiến trúc sáu tầng
Truy cập
Trình duyệt web và di động, giao diện responsive
Cân bằng tải
Cặp chủ động – chờ, kết thúc SSL/TLS
Cổng API
API Gateway và dịch vụ xác thực, giới hạn tần suất
Nghiệp vụ
Product Search · Member · Order, tách độc lập
Dữ liệu
Selling DB có bản sao đọc · cache · chỉ mục tìm kiếm
Tích hợp
Adapter duy nhất trao đổi với Main System, ghi nhật ký
Main System
Hệ thống hiện hữu. Sản phẩm, tồn kho đi vào; đơn hàng đi ra.
Công ty TNHH Group 6 · Đề xuất website thương mại điện tử ABC Wear
Notes: (3:30 → 5:15 · Technical Lead) Sáu tầng. Truy cập: trình duyệt máy tính và di động, responsive. Cân bằng tải chạy cặp chủ động và chờ, kết thúc SSL, một máy hỏng không gián đoạn dịch vụ. Cổng API kèm dịch vụ xác thực: định tuyến, giới hạn tần suất, cấp mã phiên. Nghiệp vụ tách ba dịch vụ độc lập đúng ba nhóm chức năng RFP; mùa cao điểm nhân bản riêng dịch vụ tìm kiếm. Dữ liệu: Selling DB có bản sao đọc và chuyển đổi dự phòng; cache và chỉ mục dựng lại được từ dữ liệu gốc. Adapter tích hợp là nơi duy nhất trao đổi với Main System: sản phẩm và tồn kho vào, đơn hàng ra, mọi lần trao đổi đều ghi nhật ký để đối soát. Các sản phẩm nền tảng đã định giá và có phương án tương đương.

## Slide 6
04 · MÔ HÌNH DỮ LIỆU
Mô hình dữ liệu Selling DB
Bản chụp lúc mua
Đơn giữ nguyên địa chỉ và giá gốc dù khách sửa sổ địa chỉ hay cửa hàng đổi giá.
Đặt không đăng nhập
Thành viên trong đơn được để trống; lưu email, điện thoại khách vãng lai.
Nhiều lần thanh toán
Thanh toán lỗi được thử lại; hoàn tiền là thực thể riêng.
Công ty TNHH Group 6 · Đề xuất website thương mại điện tử ABC Wear
Notes: (5:15 → 6:30 · Technical Lead) Đây là một trong bốn khung RFP để trống, chúng tôi vẽ luôn. Selling DB có mười thực thể. Ba quyết định thiết kế. Một: đơn hàng lưu bản chụp địa chỉ giao hàng và giá tại thời điểm mua, khách sửa địa chỉ hay cửa hàng đổi giá về sau thì đơn cũ vẫn đúng. Hai: cho phép đặt hàng không đăng nhập, lưu email và điện thoại khách vãng lai. Ba: một đơn có nhiều bản ghi thanh toán vì thanh toán thất bại rồi thử lại là chuyện bình thường; hoàn tiền có thực thể riêng. Mô hình logic, vật lý và từ điển dữ liệu nằm trong D03, được ABC Wear duyệt trước khi viết dòng mã đầu tiên.

## Slide 7
05 · CAM KẾT CHẤT LƯỢNG
Phản hồi trong 2 giây
2 giây
cho từng mẫu hợp lệ, đo tại trình duyệt. Không lấy trung bình, không thay bằng phân vị.
Thông số | Cam kết
Mức tải | 400 phiên hoạt động thực tế
Hồ sơ tải | Tăng 10 phút · giữ 60 phút · lặp 3 lần
Cơ cấu | Tìm 40% · xem 30% · tài khoản 20% · đặt hàng 10%
Lỗi, timeout | Tính là không đạt, không loại khỏi mẫu
Bằng chứng | Chạy đủ cấu hình trên PRD trước go-live
Công ty TNHH Group 6 · Đề xuất website thương mại điện tử ABC Wear
Notes: (6:30 → 7:30 · Technical Lead) RFP đặt hai chỉ tiêu: phản hồi trong hai giây và dùng được 24/365. Chúng tôi giữ nguyên cả hai. Hai giây: đo tại trình duyệt, 400 phiên hoạt động thực tế, tăng tải 10 phút, giữ 60 phút, lặp ba lần; cơ cấu 40% tìm kiếm, 30% xem chi tiết, 20% tài khoản, 10% đặt hàng. Ba ràng buộc chặt hơn thông thường: từng mẫu hợp lệ phải đạt, không lấy trung bình, không thay bằng phân vị; giao dịch lỗi hoặc quá thời gian tính là không đạt và vẫn nằm trong mẫu; bằng chứng nghiệm thu là lần chạy đủ trên môi trường vận hành trước go-live, không ngoại suy từ môi trường thử.

## Slide 8
05 · CAM KẾT CHẤT LƯỢNG
Vận hành 24 giờ, 365 ngày
24/365
Bảo trì thực hiện luân phiên, không gián đoạn dịch vụ. Không có khoản miễn trừ mặc định; mọi khoảng dừng đều ghi vào báo cáo khả dụng hằng tháng.
OWASP ASVS mức 2
Ma trận yêu cầu, kịch bản, bằng chứng, kết quả.
Chuẩn CIS Level 1
Hệ điều hành, máy chủ web, cơ sở dữ liệu.
Quyền tối thiểu
Xác thực phía máy chủ cho mọi yêu cầu.
Khôi phục 4 giờ
Mất dữ liệu tối đa 15 phút; sao lưu hằng ngày.
Công ty TNHH Group 6 · Đề xuất website thương mại điện tử ABC Wear
Notes: (7:30 → 8:30 · Technical Lead) 24/365: bảo trì thông thường thực hiện luân phiên, không gián đoạn dịch vụ, không có khoản miễn trừ mặc định; mọi khoảng dừng ghi trong báo cáo khả dụng hằng tháng. Bổ sung những cam kết RFP chưa nêu nhưng bắt buộc với hệ thống lưu hồ sơ thành viên và đơn hàng: kiểm thử theo ma trận OWASP ASVS mức hai, cấu hình máy chủ theo chuẩn CIS, nguyên tắc quyền tối thiểu, sao lưu hằng ngày, khôi phục dịch vụ trong bốn giờ, mất dữ liệu tối đa mười lăm phút.

## Slide 9
06 · TIẾN ĐỘ
Tiến độ theo sprint
S0
25/03–07/04
Khởi động, khảo sát, dựng môi trường
D01 · T0 25/03
S1
08/04–21/04
Đặc tả và thiết kế
D02 10/04 · D03 18/04
S2
22/04–05/05
Tìm kiếm, tài khoản, giỏ hàng
Nghỉ lễ 30/4–1/5
S3
06/05–19/05
Danh mục, đặt hàng, API tích hợp
Kiểm thử đơn vị 16/05
S4
20/05–02/06
Thanh toán, đồng bộ hai chiều
Xong tích hợp 28/05
S5
03/06–16/06
Thử tải trên PRD, bảo mật
Hiệu năng 04/06 · bảo mật 10/06
S6
17/06–30/06
UAT, đào tạo, diễn tập
Go/no-go 30/06
Go-live
01/07
Chuyển đổi, nghiệm thu
Bắt đầu bảo hành
7 sprint × 2 tuần
98 ngày, còn 67 ngày làm việc sau khi trừ cuối tuần và ba ngày lễ.
Demo cuối mỗi sprint
ABC Wear thấy sản phẩm chạy thật bảy lần trước go-live.
Sai khác đã ghi
Đặc tả, thiết kế muộn hơn mốc HSMT 10 và 3 ngày do T0 tính sau đóng thầu.
Công ty TNHH Group 6 · Đề xuất website thương mại điện tử ABC Wear
Notes: (8:30 → 10:00 · Quản lý dự án) Lập lịch ngược từ cutover 01/07, chia bảy sprint, mỗi sprint hai tuần. Từ ngày ký 25/03 đến hết 30/06 là đúng 98 ngày; trừ cuối tuần và ba ngày lễ Giỗ Tổ, 30/4, 1/5 còn 67 ngày làm việc. Sprint 0: khởi động, khảo sát, dựng môi trường. Sprint 1: chốt đặc tả 10/4, thiết kế 18/4. Ba sprint tiếp theo phát triển, ba module chạy song song; xong tích hợp Main System 28/5, cũng là ngày đóng băng tính năng. Sprint 5: hiệu năng 4/6, bảo mật 10/6. Sprint 6: UAT 18/6, đào tạo 22/6, diễn tập 27/6, go/no-go 30/6. Demo cuối mỗi sprint thay cho họp tiến độ tuần đó, ABC Wear thấy sản phẩm chạy thật bảy lần trước go-live. Hai hạng mục đầu muộn hơn mốc HSMT 10 và 3 ngày vì tính từ sau đóng thầu; ký sớm hơn thì trả lại mốc gốc. Chúng tôi ghi rõ sai khác thay vì lặng lẽ chỉnh số.

## Slide 10
07 · TỔ CHỨC VÀ NĂNG LỰC
Tổ chức và năng lực
429
ngày công, kê theo từng người trong từng sprint
6,4
người toàn thời gian bình quân, trên đội 9 người
≈ 174
ngày công dư làm vùng đệm cho rủi ro tích hợp
Vai trò | Ngày công
Chỉ huy trưởng dự án | 13
Quản lý dự án | 67
Technical Lead | 60
Business Analyst | 54
Front-end Developer Lead | 57
Back-end Developer Lead | 60
UI/UX Designer | 34
Software Tester Lead | 50
Chuyên viên triển khai | 34
Tổng cộng | 429
Công ty TNHH Group 6 · Đề xuất website thương mại điện tử ABC Wear
Notes: (10:00 → 11:00 · Quản lý dự án) Chín nhân sự chủ chốt. Chúng tôi kê số ngày công của từng người trong từng sprint, không ô nào vượt số ngày làm việc của sprint. Tổng 429 ngày công; chia 67 ngày làm việc là bình quân 6,4 người toàn thời gian. Đội chín người có năng lực tối đa khoảng 600 ngày công, còn dư khoảng 174 ngày công làm vùng đệm nếu tích hợp gặp sự cố. Quản lý dự án toàn thời gian, là đầu mối duy nhất với ABC Wear. Trưởng nhóm kiểm thử báo cáo độc lập. Mỗi vai trò có người thay thế. Họp: nội bộ hằng ngày 15 phút, demo với ABC Wear cuối mỗi sprint, rà soát cuối giai đoạn, họp đột xuất khi có sự cố.

## Slide 11
08 · BÀN GIAO VÀ BẢO HÀNH
Bàn giao và nghiệm thu
D01
Kế hoạch triển khai
D02
Đặc tả yêu cầu
D03
Thiết kế
D04
Phần mềm và dữ liệu
D05
Hồ sơ kiểm thử
D06
Tài liệu và chuyển giao
D07
Cutover và nghiệm thu
D08
Sửa lỗi 12 tháng
Biên bản go/no-go
Trước 01/07. Điều kiện để được chuyển đổi.
Biên bản nghiệm thu triển khai
Tại hoặc sau cutover, sau smoke test. Bắt đầu 12 tháng bảo hành và đợt thanh toán 10% cuối.
Công ty TNHH Group 6 · Đề xuất website thương mại điện tử ABC Wear
Notes: (11:00 → 11:45 · Business Analyst) Tám sản phẩm bàn giao D01 đến D08 đúng mã hồ sơ mời thầu. Tách hai văn bản ở hai thời điểm: biên bản go/no-go ký trước 01/07, làm điều kiện chuyển đổi; biên bản nghiệm thu triển khai ký tại hoặc sau cutover, sau khi kiểm thử nhanh trên môi trường thật. Biên bản thứ hai mới là mốc bắt đầu 12 tháng bảo hành và mốc thanh toán 10% cuối. D08 là hồ sơ sửa lỗi cả năm, chỉ đóng sau khi hết 12 tháng.

## Slide 12
08 · BÀN GIAO VÀ BẢO HÀNH
Bảo hành 12 tháng
Mức | Định nghĩa | Phản hồi | Khắc phục
P1 · Nghiêm trọng | Dừng hệ thống, không đặt được hàng, mất hoặc rò rỉ dữ liệu | 1 giờ | Khôi phục 4 giờ · sửa dứt điểm 16 giờ
P2 · Cao | Một nhóm chức năng không dùng được | 4 giờ | 24 giờ
P3 · Trung bình | Ảnh hưởng một phần, không chặn giao dịch | 8 giờ | 2 ngày làm việc
P4 · Thấp | Lỗi hiển thị, hỗ trợ thông thường | 24 giờ | 3 ngày làm việc
Đồng hồ tính từ lúc yêu cầu được ghi nhận trên kênh tiếp nhận, không từ lúc nhà thầu xác nhận. Trực 3 ca luân phiên; chi phí đã nằm trong giá.
Công ty TNHH Group 6 · Đề xuất website thương mại điện tử ABC Wear
Notes: (11:45 → 12:15 · Business Analyst) Bốn mức hỗ trợ. Sự cố nghiêm trọng — hệ thống dừng, không đặt được hàng, hoặc có dấu hiệu mất hay rò rỉ dữ liệu khách hàng: phản hồi 1 giờ, khôi phục dịch vụ 4 giờ, sửa dứt điểm nguyên nhân 16 giờ. Đồng hồ tính từ lúc yêu cầu được ghi nhận trên kênh tiếp nhận, không từ lúc chúng tôi xác nhận. Trực ba ca luân phiên, chi phí đã nằm trong giá.

## Slide 13
09 · GIÁ VÀ CHI PHÍ
Giá và cơ sở tính giá
Hạng mục theo Mẫu 01A | Đầu ra | Triệu đồng
Khảo sát, phân tích, đặc tả | D01–D02 | 197
Thiết kế | D03 | 103
Phát triển và tích hợp (gồm 123,1 dự phòng) | D04 | 580
Kiểm thử, hiệu năng, UAT | D05 | 201
Vận hành, bàn giao, cutover | D06–D07 | 144
Sửa lỗi 12 tháng | D08 | 75
Tổng cộng |  | 1.300
Cấu thành giá (triệu đồng)
Nhân công · 429 ngày công
1.101,9
Bảo hành 12 tháng
+ 75,0
Dự phòng rủi ro tích hợp
+ 123,1
Giá dự thầu
1.300,0
Sau giảm giá 5%
1.235,0
Đơn giá: QLDA và Technical Lead 3,0; lập trình 2,4; kiểm thử, triển khai 2,2 triệu/ngày công.
Công ty TNHH Group 6 · Đề xuất website thương mại điện tử ABC Wear
Notes: (12:15 → 13:15 · Business Analyst) Giá tính từ dưới lên, từ năng lực thật của đội. Ngày công từng vai trò nhân đơn giá vai trò: QLDA và Technical Lead 3 triệu một ngày công, lập trình viên 2,4 triệu, kiểm thử và triển khai 2,2 triệu, đã gồm quản lý, lợi nhuận và thuế. 429 ngày công ra 1 tỷ 102 triệu nhân công. Cộng 75 triệu bảo hành 12 tháng, cộng 123 triệu dự phòng chủ yếu cho rủi ro tích hợp Main System — khoảng 48 ngày công, đủ bù một sprint chậm mà không dời cutover. Tổng đúng 1 tỷ 300 triệu, giảm 5% còn 1 tỷ 235 triệu. Theo sáu hạng mục: đặc tả 197, thiết kế 103, phát triển và tích hợp 580 (gồm toàn bộ dự phòng), kiểm thử và UAT 201, vận hành và cutover 144, bảo hành 75 triệu.

## Slide 14
09 · GIÁ VÀ CHI PHÍ
Chi phí không nằm trong giá
Giá dự thầu không phải toàn bộ chi phí vận hành của ABC Wear.
Nhà thầu · một lần, đã trong giá
Phát triển, kiểm thử, triển khai, đào tạo
Hỗ trợ và bảo hành 12 tháng, trực 24 giờ
Phí bảo lãnh ngân hàng
ABC Wear · định kỳ
Thuê máy chủ, lưu trữ, sao lưu
Băng thông và mạng phân phối nội dung
Chứng thư số SSL/TLS
Phí cổng thanh toán, dịch vụ OTP và thư điện tử
Công ty TNHH Group 6 · Đề xuất website thương mại điện tử ABC Wear
Notes: (13:15 → 13:45 · Business Analyst) Giá này không phải toàn bộ chi phí vận hành của ABC Wear. Thuê máy chủ, băng thông, chứng thư số, phí cổng thanh toán, dịch vụ gửi tin nhắn là chi phí định kỳ thuộc chủ đầu tư. Chúng tôi liệt kê đủ chín khoản trong hồ sơ kèm bên chịu chi phí, để ABC Wear lập dự toán vận hành ngay từ bây giờ thay vì phát hiện sau go-live.

## Slide 15
10 · ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG
Điều kiện hợp đồng
Thanh toán 20/30/40/10
Trọn gói, không tạm ứng, gắn với đầu ra D01–D08.
Bảo lãnh bảo hành 10%
Đổi lấy đợt 10% cuối; ngân hàng thương mại phát hành; phí do nhà thầu chịu.
Biên độ khối lượng 5%
Tại thời điểm trao hợp đồng, định giá theo đơn giá hạng mục tương ứng.
Quyền sở hữu
Mã viết riêng thuộc ABC Wear; thư viện bên thứ ba bàn giao đủ danh mục và giấy phép.
Không dùng nhà thầu phụ khi chưa có văn bản chấp thuận của ABC Wear.
Công ty TNHH Group 6 · Đề xuất website thương mại điện tử ABC Wear
Notes: (13:45 → 14:30 · Business Analyst) Chấp thuận các điều kiện chính: trọn gói, không tạm ứng, thanh toán 20/30/40/10 gắn với đầu ra. Mười phần trăm cuối trả sau nghiệm thu triển khai, đổi lấy bảo lãnh bảo hành 10% giá trị hợp đồng do ngân hàng thương mại phát hành, hiệu lực đến 30 ngày sau khi hết bảo hành; phí đã tính trong giá. Chấp thuận biên độ khối lượng 5% tại thời điểm trao hợp đồng, định giá theo đơn giá hạng mục. Quyền sở hữu: phần viết riêng thuộc ABC Wear; thư viện nguồn mở và bên thứ ba thì không cam kết chuyển giao quyền mình không sở hữu, nhưng bàn giao đủ danh mục, phiên bản, giấy phép và hướng dẫn tự dựng lại hệ thống. Không dùng nhà thầu phụ khi chưa có văn bản chấp thuận.

## Slide 16
11 · RỦI RO VÀ ĐỀ NGHỊ
Rủi ro và đề nghị
Rủi ro lớn nhất: kết nối Main System
RFP chỉ có một mũi tên: chưa có giao thức, chiều truyền, tần suất hay định dạng dữ liệu.
Đề nghị: đặc tả API, dữ liệu mẫu và môi trường thử trong 10 ngày làm việc từ T0. Chậm thì chạy mô phỏng để giữ tiến độ, nhưng nghiệm thu bắt buộc trên giao diện thật.
3 trong 14 đề nghị làm rõ
Order có gồm thanh toán trực tuyến không?
Ai thuê và vận hành hạ tầng sau cutover?
Thông số chính thức để đo tiêu chí 2 giây?
Công ty TNHH Group 6 · Đề xuất website thương mại điện tử ABC Wear
Notes: (14:30 → 15:00 · Quản lý dự án) Rủi ro lớn nhất không nằm ở phần chúng tôi viết mới mà ở chỗ nối với Main System: RFP chỉ vẽ một mũi tên. Đề nghị ABC Wear cung cấp đặc tả giao diện, dữ liệu mẫu, môi trường thử trong 10 ngày làm việc kể từ ngày ký. Nếu chậm, vẫn chạy bằng môi trường mô phỏng để không dừng tiến độ, nhưng nghiệm thu bắt buộc trên giao diện thật. Hồ sơ có 14 đề nghị làm rõ; ba quan trọng nhất: Order có gồm thanh toán trực tuyến không, ai thuê và vận hành hạ tầng sau cutover, thông số chính thức đo tiêu chí hai giây.

## Slide 17
TÓM LẠI
Năm điều chúng tôi cam kết
1
Đúng phạm vi: không chào thừa, không cắt bớt.
2
Hai chỉ tiêu gốc giữ nguyên, có cách đo cụ thể.
3
Lịch về đúng 01/07 qua bảy sprint, mọi quyết định trước cutover.
4
Giá bóc tách đến từng ngày công của từng người.
5
Điều chưa chắc chắn được nói thẳng, không giấu vào giá.
Notes: (15:00 · Quản lý dự án) Năm điểm. Một, đúng phạm vi: không chào thừa để đẩy giá, không cắt bớt để hạ giá. Hai, hai chỉ tiêu gốc giữ nguyên, kèm cách đo cụ thể. Ba, lịch về đúng 01/07 qua bảy sprint, mọi điều kiện quyết định trước cutover. Bốn, giá bóc tách đến từng ngày công của từng người, phần chi phí không thuộc chúng tôi cũng nói rõ. Năm, những gì chưa chắc chắn ghi thành đề nghị làm rõ thay vì giấu vào giá. Xin cảm ơn, sẵn sàng trả lời câu hỏi.

## Slide 18
Xin cảm ơn
Hỏi và đáp
Công ty TNHH Group 6 · Đề xuất website thương mại điện tử ABC Wear
Notes: Hỏi đáp. Giá thấp: 429 ngày công theo từng người, từng sprint, không vượt năng lực; còn 174 ngày công dư và 123 triệu dự phòng. Giá cao: nhân công 1,1 tỷ, đơn giá bình quân 2,57 triệu một ngày công đã gồm quản lý, lợi nhuận, thuế. Dự phòng nằm ở hạng mục phát triển vì rủi ro tích hợp xảy ra ở đó, ghi riêng 123,1 triệu. Kịp 01/07: 429 chia 67 là 6,4 người trên đội 9; demo mỗi hai tuần. Sprint trễ: dùng vùng đệm và dự phòng; chậm API hoặc phê duyệt quá 5 ngày làm việc thì lập biên bản trình ABC Wear, không tự dời cutover. Thanh toán online: có trong Order, giả định GĐ-03, không cần thì giảm 60 triệu trước giảm giá. Một hợp đồng tương tự: kê khai trung thực kèm hợp đồng không hoàn thành. Không hứa thêm tính năng, không giảm giá tại chỗ, không nói để sau.